## xxx_11.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-11
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Montag
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 55 | 26 |  | 3 | 11 | 110
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 14 |  |  | 2 |  | 18
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 24 |  |  | 29
Doosan Skoda Power | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 6 | 7
DSD Power | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | 0
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 203
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-11

## xxx_12.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-12
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Dienstag
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 66 | 26 |  | 3 | 11 | 121
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 17 |  |  | 2 |  | 21
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 23 |  |  | 28
Doosan Skoda Power | 1 |  | 1 |  |  |  |  | - | 10 | 3 |  |  |  | 15
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 4 | 5
DSD Power | 1 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 1
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 221
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-12

## xxx_13.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-13
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Mittwoch
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 13
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 66 | 26 |  | 3 | 11 | 121
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 14 |  |  | 2 |  | 18
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 10 |  |  | 14
Doosan Skoda Power | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | - | 10 | 3 |  |  |  | 16
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 6 | 7
DSD Power | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 213
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-13

## xxx_14.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-14
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Donnerstag
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 11
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 70 | 26 |  | 3 | 11 | 125
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 16 |  |  | 2 |  | 20
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 10 |  |  | 14
Doosan Skoda Power | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | - | 10 | 3 |  |  |  | 16
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 6 | 7
DSD Power | 1 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 1
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 214
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-14

## xxx_15.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-15
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Freitag
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 68 | 26 |  | 3 | 11 | 123
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 14 |  |  | 2 |  | 18
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | 0
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 10 |  |  | 14
Doosan Skoda Power | 1 | - | 1 |  |  |  |  | - | 8 | 3 |  |  |  | 13
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 6 | 7
DSD Power | 1 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 1
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 204
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-15

## xxx_16.03.24
Tagesbericht
Arbeitszeit: |  | Tagschicht: 07:00 - 18:00 Uhr | [8 empty] | Berichtnummer |  | xxx
|  | Spätschicht: 15:00 - 01:00 Uhr | [8 empty] | Datum / Date |  | 2024-03-16
Wetter: |  | Bewölkt, +10 °C, Wind: 5 km/h | [8 empty] | Tag / Day |  | Samstag
Eingesetzte Arbeitskräfte:
Firma | Bauleitung | QA/QC | HSE | Bauingenieur/ Vorarbeiter | Personal Assistentin | Terminplanung | Saniter | Richtmeister | Schlosser/ Facharbeiter | Schweißer | Elektriker | Kranfahrer | Gerüstbauer | Summe
Doosan Tageschicht | 1 | 1 | - |  | - | - | 1 | [6 empty] | 3
Doosan Spätschicht | [13 empty] | 0
Mostostal Tageschicht | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 7
Mostostal Spätschicht | [13 empty] | 0
JWW Tageschicht | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 68 | 26 |  | 3 | 11 | 120
JWW Spätschicht | [13 empty] | 0
Lühr Tageschicht | 2 | [7 empty] | 4 |  |  | 2 |  | 8
Lühr Spätschicht | [13 empty] | 0
KW-Kranwerke | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | 0
PPA-Engineering | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 15 |  |  | 19
Doosan Skoda Power | 1 | - | 1 |  |  |  |  | - | 6 | 3 |  |  |  | 11
Next Cooling | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
J+G | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 6
Megami | 1 | [11 empty] | 6 | 7
DSD Power | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Fahrenholz | [11 empty] | - |  | 0
Summe | [13 empty] | 188
Eingesetzte Geräte:
Firma | Krane 500 t | Krane 400 t | Krane 300 t | Mobil Krane | Stapler | Anhänger | LKW | Hebebühne | [5 empty] | Summe
Mostostal |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3
JWW |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 5
Lühr |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
KWM | [13 empty] | 0
PPA | [13 empty] | 0
Megami |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Next |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Skoda |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
DSD Power | [13 empty] | 0
J+G | [13 empty] | 0
Summe | [13 empty] | 18
Ausgeführte Arbeiten
1. Mostostal Kraków.
- Treppenturm -vorbereitung
- Stahlbau Vormontage.
2. JWW INVEST S.A.
1. Rost
- Keine Aktivitäten
2. Druckteile
2.1 VZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Schweißen von Füllstücken und Schlitze Membranwände.
- Montage interne Rohrleitung.
2.2 HZ
- Endmontage Membranwände / Schweißen von Membranwandrohren.
- Vormontage ECO – Austrittshaube.
- Montage ECO 3, ECO 2, ECO 1 paketen.
- Montage interne Rohrleitung.
3. Allgemein
- Keine Aktivitäten
3. Lühr.
1 .Rauchgasreinigung
- Montage Rezirkulationselitung vom Rohgaskanal Filter 1 zum Rezirkulationsventilator
- Montage Kabeltrassen.
4. KW-Kranwerke
1. Müllbunkerkran
- Material Beschaffung
5 . PPA-Engineering.
-Vorfertigung von Materialien für Kabeltrassen.
-Montage Kabeltrassen für KH.
-Montage Kabeltrassen von KH - RGR.
6. Doosan Skoda Power
1. Maschinenhaus:
- Ausrichtgetriebe mit Kupplungsadapter (axial, radial)
-ZENTRIERUNG UND ANZEIGE DES AUSLAUFS DER KUPPLUNGEN HP/IP-LP
7. Next Cooling Systems.
1. LUKO
- Montage Stahlbau für LUKO 0 - 10,5 m.
8. DSD Power
1. Wasser-Dampf-Kreislauf
- Büroarbeiten
Name |  |  |  | Datum | [6 empty] | Unterschrift
i.A. Michael Röttgermann |  |  |  | 2024-03-16